## Sheet1
Tarea | Máquina | Bloque | Inicio | Duración | Fin | Tamaño [Ton] | Lote de salida
Prensado | PR_03 | 11 | 16 | 6 | 22 | 24 | 15.69
Prensado | PR_04 | 1 | 18 | 6 | 24 | 55 | 35.95
Prensado | PR_05 | 5 | 11 | 6 | 17 | 55 | 35.95
Prensado | PR_05 | 6 | 17 | 6 | 23 | 24 | 15.69
Prensado | PR_01 | 7 | 13 | 7 | 20 | 24 | 15.69
Despalillado | P_02 | 1 | 9 | 1 | 10 | 60 | 57.6
Despalillado | P_02 | 2 | 10 | 1 | 11 | 50 | 48
Despalillado | P_02 | 2 | 20 | 1 | 21 | 25 | 24
Despalillado | P_02 | 3 | 11 | 1 | 12 | 49.7 | 47.71
Despalillado | P_02 | 3 | 14 | 1 | 15 | 50 | 48
Despalillado | P_02 | 4 | 12 | 1 | 13 | 25 | 24
Despalillado | P_02 | 5 | 13 | 1 | 14 | 41 | 39.36
Despalillado | P_02 | 6 | 15 | 1 | 16 | 38.5 | 36.96
Despalillado | P_02 | 6 | 17 | 1 | 18 | 24 | 23.04
Fermentacion | CubaF_31 | 3 | 20 | 1 | 21 | 48.504 | 36.86
Prensado | PR_06 | 5 | 14 | 6 | 20 | 24 | 15.69
Flotacion | FLT_02 | 5 | 18 | 1 | 19 | 41.94 | 29.96
Despalillado | P_03 | 3 | 9 | 1 | 10 | 51 | 48.96
Despalillado | P_03 | 4 | 14 | 1 | 15 | 25 | 24
Despalillado | P_03 | 5 | 13 | 1 | 14 | 24 | 23.04
Despalillado | P_03 | 6 | 20 | 1 | 21 | 25 | 24
Despalillado | P_03 | 7 | 12 | 1 | 13 | 41.35 | 39.7
Despalillado | P_03 | 9 | 11 | 1 | 12 | 51 | 48.96
Despalillado | P_03 | 11 | 10 | 1 | 11 | 26 | 24.96
Despalillado | P_03 | 11 | 16 | 1 | 17 | 37.5 | 36
Prensado | PR_09 | 2 | 16 | 7 | 23 | 48 | 31.37
Prensado | PR_02 | 6 | 19 | 7 | 26 | 36 | 23.53
Prensado | PR_02 | 11 | 12 | 7 | 19 | 24 | 15.69
Fermentacion | CubaF_09 | 5 | 19 | 1 | 20 | 39.4236 | 29.96
Pre-flotacion | CubaPF_18 | 9 | 19 | 1 | 20 | 41.28 | 31.37
Prensado | PR_11 | 9 | 17 | 7 | 24 | 24 | 15.69
Despalillado | P_01 | 1 | 12 | 1 | 13 | 60 | 57.6
Despalillado | P_01 | 3 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23.04
Despalillado | P_01 | 4 | 16 | 1 | 17 | 25 | 24
Despalillado | P_01 | 4 | 18 | 1 | 19 | 25 | 24
Despalillado | P_01 | 5 | 10 | 1 | 11 | 60 | 57.6
Despalillado | P_01 | 5 | 14 | 1 | 15 | 37.5 | 36
Despalillado | P_01 | 5 | 15 | 1 | 16 | 25 | 24
Despalillado | P_01 | 9 | 13 | 1 | 14 | 24 | 23.04
Despalillado | P_01 | 11 | 11 | 1 | 12 | 24 | 23.04
Prensado | PR_10 | 4 | 14 | 7 | 21 | 24 | 15.69
Pre-flotacion | CubaPF_23 | 5 | 17 | 1 | 18 | 41.94 | 31.87
Prensado | PR_07 | 9 | 13 | 6 | 19 | 24 | 15.69
Prensado | PR_12 | 3 | 11 | 7 | 18 | 60 | 39.22
Prensado | PR_12 | 3 | 18 | 7 | 25 | 60 | 39.22
Pre-flotacion | CubaPF_21 | 3 | 18 | 1 | 19 | 51.6 | 39.22
Pre-flotacion | CubaPF_21 | 5 | 20 | 1 | 21 | 26 | 19.76
Prensado | PR_08 | 4 | 19 | 6 | 25 | 60 | 39.22
Prensado | PR_08 | 9 | 12 | 6 | 18 | 24 | 15.69
Flotacion | FLT_03 | 3 | 19 | 1 | 20 | 51.6 | 36.86